臺南市110年度「話我家鄉故事繪本」實施計畫
# 一、緣起：
「臺南」，是臺灣歷史的起源，擁有相當豐富的人文與鄉土資源。學校為社區的學習與文化中心，負起文化傳承的教育重擔。由話我家鄉故事繪本，展現學校發掘社區獨特文化、延續先人智慧以及和大自然共存的歷史，並藉由兒童的眼光與實作，創造出屬於在地的文學與藝術繪本。透過自主創作書籍，使兒童與市民享受家鄉閱讀的樂趣，並培養關心家鄉人文的情懷，感受臺南在地且美麗多元的文學景緻。

# 二、目的：
  1. 鼓勵學校及社區撰寫家鄉故事，記錄傳承家鄉人文與文學之美。
  2. 藉由繪本創作與心得感想，傳達兒童對家鄉文化的深愛與情懷。
  3. 讓讀者從孩子的創作、兒童的視野與想像世界去閱讀文本。
# 三、辦理期程：110年5月至110年11月
# 四、辦理單位：
# （一）主辦單位：臺南市政府教育局
# （二）承辦單位：臺南市將軍區將軍國小
# （三）協辦單位：臺東兒童藝術文化基金會
# 五、實施方式：
（一）經費：本計畫每校補助新臺幣6萬元，全市預計錄取10件，進行外聘講師及繪本製作相關經費。
（二）送件：本案補助學校編撰家鄉故事繪本，請有意願學校於110年6月23日(星期三)前提出申請表（附件1），送至將軍區將軍國小教導處，並由教育局組成審查小組進行審查。
（三）家鄉故事繪本工作坊：獲補助之學校應配合本局規劃之工作坊，參與定期編撰工作，於110年9月底前完成5次工作坊(如附件2)。
（四）家鄉故事繪本輔導會議：獲補助之學校應出席本局規劃之5次輔導會議，並依輔導會議中委員建議之格式修正繪本，於110年11月底前完成。輔導會議地點由獲補助之學校輪流提供場地。
（五）成果繳交：獲補助之學校應於繳交計畫執行成果、繪本電子檔及紙本書籍，並配合辦理成果發表活動。

（六）計畫期程

項次	日期	工作內容	備註
一	110年6-8月	繪本編撰工作坊 / 各校繪本編撰	將軍國小 / 各補助學校
二	110年9-11月	繪本編撰輔導會議	各補助學校
三	110年11月下旬	繳交執行成果冊、繪本電子檔	各補助學校
四	111年4月	參加2022兒童節系列活動-話我家鄉故事繪本成果發表會	各補助學校

# 六、預期成效
（一）透過繪本創作、出版、展覽之歷程，養成孩子關心家鄉人文的情懷。
（二）藉由孩子們的文字及畫筆，以繪本的形式來記錄家鄉的真與美。
（三）透過文字的精鍊與藝術的雕琢，提升學生在語言文字的應用能力與藝術的表達力。
# 七、獎勵方式：承辦本計畫相關人員依「臺南市立高級中等以下學校教職員獎懲案件作業規定」 之規定辦理敘獎。

附件1
臺南市110年度「話我家鄉故事繪本」計畫申請表

學校：				班級數：
校長姓名：				學生人數：
基本資料
項目	內容
學校已編撰繪本	☐無 / ☐有 冊數： / 書名：
暫訂編撰概要	創作緣起:
	故事概要或腳本:
	圖像呈現素材或形式；
聯絡人資料
姓名/職稱		學校電話	傳真		E-mail

承辦人 教務主任 校長

附件2
臺南市110年度「話我家鄉故事繪本」工作坊課程表(暫訂)
8/16(星期一)		8/17(星期二)		8/18(星期三)
第一次工作坊		第三次工作坊		第五次工作坊
9:00 / 9:10	始業式	8:50 / 9:10	報到	8:50 / 9:10	報到
9:10 / 10:00	家鄉繪本概述	9:10 / 10:00	繪本文本分享	9:10 / 10:00	各校繪本圖文指導
10:00 / 10:10	休息時間	10:00 / 10:10	休息時間	10:00 / 10:10	休息時間
10:10 / 11:00	家鄉繪本概述	10:10 / 11:00	繪本文本分享	10:10 / 11:00	各校繪本圖文指導
11:00 / 11:10	休息時間	11:00 / 11:10	休息時間	11:00 / 11:10	休息時間
11:10 / 12:00	家鄉繪本概述	11:10 / 12:00	繪本文本分享	11:10 / 12:00	各校繪本圖文指導
12:00 / 13:00	午餐時間	12:00 / 13:00	午餐時間	12:00 / 13:00	賦歸
第二次工作坊		第四次工作坊
13:00 / 13:50	繪本文本實作	13:00 / 13:50	繪本圖案分享
13:50 / 14:00	休息時間	13:50 / 14:00	休息時間
14:00 / 14:50	繪本文本實作	14:00 / 14:50	繪本圖案分享
14:50 / 15:00	休息時間	14:50 / 15:00	休息時間
15:00 / 15:50	繪本文本實作	15:00 / 15:50	繪本圖案分享
16:00	賦歸	16:00	賦歸